## Página1
INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS INICIADAS EM 2022
DATA DE INÍCIO | OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUÍDO
2022-12-19 | ESF DO MANDÚ | FINALIZADO | 2024-03-08 | AGV ENGENHARIA E EVENTOS LTDA | 100%
2022-01-02 | QUADRA IRMÃO PAULO | FINALIZADO | 2024-03-09 | CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | 100%
2022-11-22 | QUADRA DO MANDÚ | FINALIZADO | 2023-06-22 | CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | 100%
2022-07-29 | Conclusão da Obra de Construção da Creche da Chapada | Obra Concluída | 2022-12-21 | AGV Engenharia e Eventos LTDA | 100%
2022-12-07 | Execução de Serviços Complementares na Creche da Chapada | Obra Concluída | 2023-06-21 | AGV Engenharia e Eventos LTDA | 100%
2022-10-21 | Obra de Construção da Creche do Bairro Canadá, situada na Rua Tristão de Alvarenga, s/n, Bairro Canadá | Contrato Rescindido | 10/11/2023 - Encaminhamento da Ata Deliberativa informando sobre a rescisão unilateral do Contrato nos termos do Art. 78, inciso I a XII e XVIII da Lei de Licitações 13/11/2023 - Decreto Executivo N° 7668 de 13 de novembro de 2023 - Cancelamentos dos Empenhos | Hammer Construção e Engenharia LTDA | 72,71% - Contrato Inicial 54,86% - Aditivo Qualitativo 01
2022-11-07 | Reforma e Ampliação da Escola Municipal Professora Benedita Roquim | Obra Concluída | 2024-03-08 | AGV Engenharia e Eventos LTDA | 100%
2022-11-23 | Construção da Quadra Esportiva do Bairro Mandú - Rua Evaristo Lorieri - Bairro Mandú | Concluída | 2023-06-22 | Construtora Mineira Brasil Eireli | 100%
2022-12-19 | Construção da ESF Mandú - Rua Evaristo Lorieri - Bairro Mandú | Concluída | 2024-03-08 | AGV Engenharia e Eventos LTDA | 100%