## Página1
INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS
DATA DE INÍCIO | OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUÍDO
2023-06-27 | Obra de Revitalização do Piso da Quadra do Bairro São Cristóvão - Convênio nº 1491000946/2020 | Obra Concluída | Preencher Marcelo | Construtora Mineira Brasil Eireli | 100%
2023-03-17 | Retificação de Área da Escola Municipal Professora Benedita Roquim | Processo Concluído | 2023-12-11 | Registro de Imóveis da Comarca de Campanha, Estado de Minas Gerais | 100%
2023-06-27 | Obra de Construção do Novo Centro Administrativo - ANEXO 01 - Unidade de Atendimento ao Cidadão | Obra em Andamento | 2026-03-02 | Torre Alta Engenharia LTDA | 59.7%
2023-06-27 | Obra de Construção do Novo Centro Administrativo - BLOCO 01 - Centro Administrativo Dr. Oliveira | Obra em Andamento | 2026-03-02 | Torre Alta Engenharia LTDA | 39.06%
2023-10-09 | Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Campo Grande | Concluída | 2024-09-05 | AGV Engenharia e Eventos LTDA | 100%
2023-10-09 | REFORMA ESCOLA DO CAMPO GRANDE | FINALIZADO | 2024-09-05 | CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | 100%