## Página1
INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS INICIADAS 2024
DATA DE INÍCIO | OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUÍDO
2024-03-07 | SEDE POLÍCIA CIVIL | EM ANDAMENTO | 2025-12-05 | AGV ENGENHARIA E EVENTOS LTDA | 58.26%
2024-03-07 | SEDE POLÍCIA MILITAR | EM ANDAMENTO | 2025-12-02 | AGV ENGENHARIA E EVENTOS LTDA | 80.34%
2024-05-09 | Conclusão da Obra de Construção da Creche do Bairro Canadá, situada na Rua Tristão de Alvarenga, s/n, Bairro Canadá | Obra Concluída | 2024-12-20 | AGV Engenharia e Eventos LTDA | 100%
2024-01-18 | Obra de Cobertura da Quadra da Escola Municipal Professora Benedita Roquim - Convênio Parceria SIGCON: 1491000981/2020 | Obra Concluída | 2024-08-01 | Construtora Construteck LTDA | 100%
2024-05-09 | Obra de Revitalização da Praça Dom Ferrão - Transferência Especial da União e Recursos Próprios | Obra Paralisada em 03/2025 por motivo Judicial | A DEFINIR | DNH - Construção e Conservação LTDA | 84%